Приложение к приказу №193-од от 30.08.2024г.

МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского

муниципального района»

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели

наставничества в Ачхой-Мартановском районе на 2024 - 2025 учебный год

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии целевой модели наставничества |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях на 2024 - 2025 учебный год | до 29.09.2024 г. | Кокураева М.С. |
| 1.2. | Определение ответственных лиц за внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации | до 29.09.2024 г. | Руководители ОО |
| 1.3. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации на 2024-2025 учебный год | до 29.09.2024 г. | Руководители ОО |
| 1.4. | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение распорядительных актов общеобразовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 1.6 | Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению целевой модели наставничества на 2024-2025 учебный год | до 10.12.2024 г. | Руководители ОО |
| 2. Деятельность Муниципального центра наставничества |  |  |  |
| 2.1 | Проведение экспертиз дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях на 2024 - 2025 учебный год | до 01.12.2024 г. | Кокураева М.С. |
| 2.2 | Формирование базы программ наставничества образовательных организаций | до 01.12.2024 г. | Кокураева М.С. |
| 2.3 | Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских по передаче передового опыта наставников | В течение всего периода реализации ЦМН | Кокураева М.С. |
| 2.4 | Методическое сопровождение ЦМП в соответствии с методическими рекомендациями | В течение всего периода реализации ЦМН | Специалисты ОМСОД |
| 2.5 | Организация консультирования по вопросам реализации ЦМН в ОУ района | В течение всего периода реализации ЦМН | Специалисты ОМСОД |
| 2.6 | Организация повышения квалификации педагогов по реализации ЦМН в ОУ района | В соответствии с заявкой | Кокураева М.С. Бекаева М.Ш. |
| 3. Реализация программ наставничества в образовательных организациях в 2024 — 2025 учебном году |  |  |  |
| 3.1. | Формирование базы наставляемых в 2024 —2025 учебном году | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 3.2. | Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2024-2025 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 01.10.2024г. | Руководители ОО |
| 3.3. | Формирование наставнических пар или групп | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 3.4. | Организация работы наставнических пар или групп | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 3.5. | Обучение наставников | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение учебного года | Руководители ОО, специалисты ОМСОД |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | в течение года | Руководители ОО |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН |  |  |  |
| 5.1 | Персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества в муниципальных образовательных организациях | декабрь 2024 г. | Кокураева М.С. Бекаева М.Ш. |
| 5.2 | Проведение мониторинга эффективности реализации программ наставничества в муниципальных образовательных организациях | Май-июнь 2025 г. | Кокураева М.С. |
| 5.3 | Анализ реализации плана мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях на 2024- 2025 учебном году | июнь 2025 г. | Кокураева М.С. |