**Приложение к приказу №193-од от 30.08.2024г.**

**МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского**

 **муниципального района»**

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели**

**наставничества в Ачхой-Мартановском районе на 2024 - 2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| 1**. Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии целевой модели наставничества** |
| **1.1.** | Утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях на 2024 - 2025 учебный год | до 29.09.2024 г. | Кокураева М.С. |
| **1.2.** | Определение ответственных лиц за внедрение целевой модели наставничества в образовательной организации | до 29.09.2024 г. | Руководители ОО |
| **1.3.** | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в образовательной организации на 2024-2025 учебный год | до 29.09.2024 г. | Руководители ОО |
| **1.4.** | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| **1.5** | Разработка и утверждение распорядительных актов общеобразовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| **1.6** | Заключение соглашений с организациями партнерами по внедрению целевой модели наставничества на 2024-2025 учебный год | до 10.12.2024 г. | Руководители ОО |
| **2. Деятельность Муниципального центра наставничества** |
| **2.1** | Проведение экспертиз дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях на 2024 - 2025 учебный год | до 01.12.2024 г. | Кокураева М.С. |
| **2.2** | Формирование базы программ наставничества образовательных организаций | до 01.12.2024 г. | Кокураева М.С. |
| **2.3** | Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских по передаче передового опыта наставников | В течение всего периода реализации ЦМН | Кокураева М.С. |
| **2.4** | Методическое сопровождение ЦМП в соответствии с методическими рекомендациями | В течение всего периодареализации ЦМН | Специалисты ОМСОД |
| **2.5** | Организация консультирования по вопросам реализации ЦМН в ОУ района | В течение всего периодареализации ЦМН | Специалисты ОМСОД |
| **2.6** | Организация повышения квалификации педагогов по реализации ЦМН в ОУ района | В соответствии с заявкой | Кокураева М.С.Бекаева М.Ш. |
| **3. Реализация программ наставничества в образовательных организациях в 2024 — 2025 учебном году** |
|  **3.1.** | Формирование базы наставляемых в 2024 —2025 учебном году | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
|  **3.2.** | Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2024-2025 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов) |  до 01.10.2024г. | Руководители ОО |
| **3.3.** | Формирование наставнических пар или групп | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| **3.4.** | Организация работы наставнических пар или групп | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| **3.5.** | Обучение наставников | до 01.10.2024 г. | Руководители ОО |
| **4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов муниципальных образовательных организаций** |
| **4.1** | Участие в тематических мероприятиях (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение учебного года | Руководители ОО, специалисты ОМСОД |
| **4.2** | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | в течение года | Руководители ОО |
| **5. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН** |
| **5.1** | Персонифицированный учет обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества в муниципальных образовательных организациях | декабрь 2024 г. | Кокураева М.С.Бекаева М.Ш. |
| **5.2** | Проведение мониторинга эффективности реализации программ наставничества в муниципальных образовательных организациях | Май-июнь 2025 г. | Кокураева М.С. |
| **5.3** | Анализ реализации плана мероприятий («дорожная карта») внедрения целевоймодели наставничества в муниципальных образовательных организациях на 2024- 2025 учебном году | июнь 2025 г. | Кокураева М.С. |